## Hoja1
Tiempo (meses)
# | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Análisis de información de dispositivos existentes para sensar señales EMG | bar: Tiempo (meses) 1
2 | Selección de dispositivos para sensar señales EMG | bar: Tiempo (meses) 1
3 | Implementación de un sistema hardware - software para registrar señales EMG | bar: Tiempo (meses) 1 to Tiempo (meses) 2
4 | Definición del protocolo de medición de señales EMG en pacientes con amputación transhumeral | bar: Tiempo (meses) 3
5 | Toma de mediciones en persona con amputación transhumeral | bar: Tiempo (meses) 3 to Tiempo (meses) 4
6 | Caracterización de las señales EMG registradas | bar: Tiempo (meses) 5 to Tiempo (meses) 9
7 | Adecuación de un banco de pruebas para la verificación de movimientos indicados por el paciente | bar: Tiempo (meses) 10 to Tiempo (meses) 11
8 | Diseño de un sistema de control que convierta señales EMG en señales de control | bar: Tiempo (meses) 12 to Tiempo (meses) 14
9 | Selección de los elementos de control para el banco de pruebas | bar: Tiempo (meses) 15
10 | Construcción e implementación del banco de pruebas | bar: Tiempo (meses) 15 to Tiempo (meses) 19
11 | Valoración médica del paciente al cual se le realizará la prótesis | bar: Tiempo (meses) 20
12 | Rediseño del banco de pruebas para la implementación de la prótesis | bar: Tiempo (meses) 20 to Tiempo (meses) 21
13 | Construcción del socket | bar: Tiempo (meses) 21
14 | Diseño y construcción del mecanismo de ajuste socket - prótesis | bar: Tiempo (meses) 21
15 | Construcción de la prótesis | bar: Tiempo (meses) 22 to Tiempo (meses) 23
16 | Implementación y puesta en marcha de la prótesis realizada | bar: Tiempo (meses) 23
17 | Prueba de funcionabilidad y adaptabilidad de la prótesis en el paciente | bar: Tiempo (meses) 23
18 | Construcción de un proceso de acompañamiento para realizar ajustes y mejoras futuras | bar: Tiempo (meses) 23 to Tiempo (meses) 24